## плиты перекрытий
| СОГЛАСОВАНО | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель директора филиала -
технический директор ТЭЦ-9
______________А.В. Нелюбов
действующий на основании доверенности № 410 от 12.10.2022г.
Ведомость объемов работ №1
Выполнение работ по ремонту перекрытия кабельных каналов ОРУ-110/35 кВ на филиале ТЭЦ-9 в г. Ангарске
Объект: ОРУ-110 кВ.
Инвентарный номер: № ИЭ9141103
№ пп | Наименование | Объем работ |  | Демонтируемый материал |  |  |  | Потребности в основных материалах и зап.частях
|  | Ед. изм. | Кол. | Наименование | Ед. изм. | Кол. | использование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Поставка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | согласно сметных норм кроме ниже перечисленных |  |  | Подрядчик
Раздел 1. T9C04BJR11GN021 ОРУ-110 кВ. инв № ИЭ9141103
1 | Разборка плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 | шт | 6 | сломанные куски плит перекрытий | шт/т | 6/0,432 | мусор |  |  |  |  | 0.432
1шт -0,072т
2 | Разборка плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | шт | 10 | сломанные куски плит перекрытий | шт/т | 10/1,5 | мусор |  |  |  |  | 1шт-0,150т
1.5
3 | Разборка плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | шт | 2 | сломанные куски плит перекрытий | шт/т | 2/2,86 | мусор |  |  |  |  | 2.86
1шт- 1,43т
4 | Устройство перекрытий каналов из плит площадью: до 0,5 м2 | 100 шт | 0.06 |  |  |  |  | Плиты перекрытий 1ПП 12-3 | шт | 6 | Подрядчик
5 | Устройство перекрытий каналов из плит площадью: до 1 м2 | 100 шт | 0.1 |  |  |  |  | Плиты перекрытий П 7д-5 | шт | 10 | Подрядчик
6 | Устройство перекрытий каналов из плит площадью: до 5 м2 | 100 шт | 0.02 |  |  |  |  | Плиты перекрытий ПК 30-15-8 | шт | 2 | Подрядчик
7 | Обрамление проемов угловой сталью (применительно усиление конструктивных элементов: железобетонных стен кабельных каналов стальным уголком 50*50*5) | 1 т | 0.108 |  |  |  |  | Уголок 50*50*5 | т | 0.1029 | Подрядчик
[8 empty] | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50х5 мм | т | 0.00525 | Подрядчик
8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | тн | 4.792 | [8 empty] | 4.792
Условия работ: Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов; действующего технологического оборудования; движения технологического транспорта К-1,15"
|  |  |  | Начальник ОППР |  |  |  |  | Т.А. Ермолова
|  |  |  | Начальник ЭЦ |  |  |  |  | В.П. Васильев
|  |  |  | Инженер ведущий ЭЦ |  |  |  |  | К.М. Курмазов