|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | | | | | | | | |  | УТВЕРЖДАЮ  Генеральный директор  ООО «ЕвроСибЭнерго – тепловая энергия» | | | | | | | | |
| Директор | | | | | | | | |  |
|  | | | | |  |  | | |  |  | | | | |  | Виговский А.В. | | |
| подпись | | | | |  | расшифровка | | |  | подпись | | | | |  | расшифровка | | |
| « |  | » |  |  | | |  | 2023 г. |  | « |  | » |  |  | | |  | 2023 г. |

**График выполнения работ**

Выполнение отбора масла, доставки проб в лабораторию,

и выполнение хроматографического анализа газов, растворенных в трансформаторном масле электрооборудования Ондской ГЭС

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ этапа работ** | **Наименование работ, этапы их выполнения** | **Кол-во проб, шт** | **Сроки выполнения** |
|  | Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (ТН-110-II) доставка, выполнение анализа | 3 | 30.05.23-02.06.2023 |
|  | Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, АТ-1, АТ-2, АТ-3, АТ-4, ВДТ-1, ВДТ-2, ТНЛ-108, ТНЛ-109, ТНЛ-110) доставка, выполнение анализа | 13 | ТНЛ-109 - 05.06.23-09.06.23  ТНЛ-108 - 13.06.23-16.06.23  ТНЛ-110 - 19.06.23-23.06.23  Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, АТ-1, АТ-2,  АТ-3, АТ-4, ВДТ-1, ВДТ-2 - 05.06.23-09.06.23 |
|  | Отбор трансформаторного масла для ХАРГ ( ТН-110-I, ТНЛ-101, ТНЛ-107, ТНЛ-233) доставка, выполнение анализа | 7 | ТН-110-I - 10.07.23-13.07.23  ТНЛ-101 - 24.07.23-27.07.23  ТНЛ-107 - 31.07.23-04.08.23  ТНЛ-233 - 07.08.23-11.08.23 |
|  | Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (ТТВЛ-390-II, ТН-330 АТ-4) доставка, выполнение анализа | 12 | 11.09.23-22.09.23 |
|  | Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (ТН-220-I, ТН-220-II, ТНЛ-111, ТНЛ-112 ,ТНОСШ-110, ТНЛ-106, ТТВО-220, ТН-330 АТ-3, ТТВЛ-391-I, ТНЛ-100) доставка, выполнение анализа | 32 | отдельная заявка на отключение оборудования |
|  | Отбор трансформаторного масла для ХАРГ (Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, АТ-1, АТ-2, АТ-3, АТ-4, ВДТ-1, ВДТ-2) доставка, выполнение анализа | 10 | 09.11.23- 13.11.23 |

Начальник ЭТЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Л. Матросова