## График
Утверждаю:
Заместитель директора филиала-
Технический директор ТЭЦ-9
___________ Е.Н. Миронов
Действующий на основании доверенности №477 от 15.11.2023г.
График производства работ
Выполнение электромонтажных работ при замене насоса КОН на филиале ТЭЦ-9 в г. Ангарске.
№ | Наименование работы | Срок производства работ
| Выполнение электромонтажных работ при замене насоса КОН на филиале ТЭЦ-9 в г. Ангарске, в том числе: | С 10.07.2024 по 25.09.2024
1.1 | Ремонт | 10.07.2024 - 31.08.2024
1.2 | Сдача оборудования после ремонта с оформлением ремонтной документации | 01.09.2024 - 25.09.2024
| И.о.зам. технического директора по ремонту_______________________________ | А.К. Костьянко
| Начальник ОППР ТЭЦ-9_____________________________________________ | Т.А. Ермолова
| Начальник КЦ_____________________________________________________ | С.М.Барахтенко