## ГПП котел 5
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по объекту Н-И ТЭЦ:
"Реализация проекта "Доска почета" Ново-Иркутской ТЭЦ"
№ п/п | Наименование этапов работ | Начальный срок | Конечный срок
1 | 2 | 3 | 4
1 | Изготовление информационного стенда | с даты заключения договора | 10.11.2023г.
2 | Поставка информационного стенда | 11.11.2023г. | 18.11.2023г.
3 | Монтаж информационного стенда | 19.11.2023г. | 29.11.2023г.
4 | Ввод объекта в эксплуатацию | 30.11.2023г. | 22.12.2023г.